## PVD
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH, GIAI ĐOẠN 1
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THI CÔNG BẤC THẤM(PVD) Km 5+250 - Km 10+607
STT | Lý trình | Ngày/tháng | Số tim đã thi công | Chiều sâu thiết kế(m) | Tổng số mét thiết kế(m) | Tổng số mét thực tế(m) | Ghi chú
Máy 4700 mũi thi công số 1 đoạn M2 cầu kênh tư mới - M1 cầu mỹ an 2 (Km 5+250 Km 7+800)
1 | Km 5+560 - Km 5+793,4 | 2026-01-22 | 252 | 8.47 | 2134.44 | 2134 | Đạt chiều sâu thiết kế
2 |  | 2026-01-23 | 615 | 8.47 | 5209.05 | 5209
3 |  | 2026-01-24 | 663 | 8.47 | 5615.61 | 5615
4 |  | 2026-01-25 | 405 | 8.47 | 3430.35 | 3430
5 |  | 2026-01-26 | 750 | 8.47 | 6352.5 | 6352
6 |  | 2026-01-27 | 787 | 8.47 | 6665.89 | 6665
7 |  | 2026-01-28 | 718 | 8.47 | 6081.46 | 6081
8 |  | 2026-01-29 | 484 | 8.47 | 4099.48 | 4099.48
| Km 5+486,3 - Km 5+560 |  | 188 | 7.65 | 1438.2 | 1437.52
9 |  | 30/01/2026 | 610 | 7.65 | 4666.5 | 4666.47
10 |  | 2026-01-31 | 621 | 7.65 | 4750.65 | 4750
11 |  | 2026-02-01 | 95 | 7.65 | 726.75 | 726
12 |  | 2026-02-02 | Chuyển máy
13 |  | 2026-02-03
14 |  | 2026-02-04
15 | Km 5+838,6 - Km5+920 | 2026-02-05 | 185 | 7.52 | 1391.2 | 1396
16 |  | 2026-02-06 | 707 | 7.52 | 5316.64 | 5316
17 |  | 2026-02-07 | 660 | 7.52 | 4963.2 | 4963.2
18 |  | 8/2 - 24/2 | Nghỉ tết ÂL
19 | Km 5+920 - Km 6+107 | 2026-02-25 | 365 | 7.52 | 2744.8 | 2744
20 |  | 2026-02-26 | 610 | 7.52 | 4587.2 | 4587
21 |  | 2026-02-27 | 395 | 7.52 | 2970.4 | 2970
22 |  | 2026-02-28 | 460 | 7.52 | 3459.2 | 3459.2
23 |  | 2026-03-01 | 902 | 7.52 | 6783.04 | 6783
24 |  | 2026-03-02 | 713 | 7.52 | 5361.76 | 5361
Tổng khối lượng thi công: |  |  |  |  | 88748.32 | 88744.87
Máy 2900 mũi thi công số 2 đoạn M2 cầu mỹ an 2 - M1 cầu Nguyễn văn tiếp (Km 8+200 Km 10+324)
1 | Km 10+00 - Km 10+050 | 2026-01-31 | 301 | 7.9 | 2377.9 | 2379.5
2 |  | 2026-02-01 | 539 | 7.9 | 4258.1 | 4676
3 | Km 10+050 - Km 10+130 | 2026-02-02 | 662 | 9.09 | 6017.58 | 6017
4 |  | 2026-02-03 | 338 | 9.09 | 3072.42 | 3072
5 |  | 2026-02-04 | 201 | 9.09 | 1827.09 | 3255.91
6 | Km 10+230 - Km 10+280 |  | 280 | 11.63 | 3256.4 | 1827.1
7 |  | 2026-02-05 | 454 | 11.63 | 5280.02 | 5280
8 |  | 2026-02-06 | 408 | 11.63 | 4745.04 | 1135.9
9 | Km 10+170 - Km 10+230 |  | 76 | 14.96 | 1136.96 | 4744.1
10 |  | 2026-02-07 | 384 | 14.96 | 5744.64 | 5744
11 |  | 8/2 - 24/2 | Nghỉ tết ÂL
12 |  | 2026-02-26 | 14 | 14.96 | 209.44 | 209
13 |  | 2026-02-27 | Máy hư
14 |  | 2026-02-28 | 340 | 14.96 | 5086.4 | 5086
15 |  | 2026-03-01 | 336 | 14.96 | 5026.56 | 5026
16 | Km 10+130 - Km 10+170 | 2026-03-02 | 465 | 13.3 | 6184.5 | 6198
17 |  | 2026-03-03 | 376 | 13.3 | 5000.8 | 5012
18 |  | 2026-03-04 | 139 | 13.3 | 1848.7 | 1848.7
19 | Km 9+180 - Km 9+280 |  | 153 | 7.59 | 1161.27 | 1165.3
20 |  | 2026-03-05 | 529 | 7.59 | 4015.11 | 4015
21 |  | 2026-03-06 | Máy hư
22 |  | 2026-03-07 | 270 | 7.59 | 2049.3 | 2049.3
23 | Km 9+153,2 - Km 9+180 |  | 560 | 7.11 | 3981.6 | 3972.7
24 |  | 2026-03-08 | 406 | 7.11 | 2886.66 | 2886
25 |  | 2026-03-09 | Máy hư
26 |  | 2026-03-10
27 |  | 2026-03-11
28 | Km 9+180 - Km 9+280 | 2026-03-12 | 480 | 7.59 | 3643.2 | 3658.4
29 |  | 2026-03-13 | 610 | 7.59 | 4629.9 | 4629.91
30 |  | 2026-03-14 | 76 | 7.59 | 576.84 | 576.84 |  | 102 | 761.7
31 | Km 9+053,2 - Km9+153,2 |  | 26 | 7.11 | 184.86 | 184.86
32 |  | 2026-03-15 | Máy hư
33 |  | 2026-03-16 | 316 | 7.11 | 2246.76 | 2247
34 |  | 2026-03-17 | 275 | 7.11 | 1955.25 | 1955
35 | Km 8+600 - Km 9+009 | 2026-03-18 | 545 | 11.14 | 6071.3 | 6071.31
36 |  | 2026-03-19 | 735 | 11.14 | 8187.9 | 8817.93
37 |  | 2026-03-20 | 91 | 11.14 | 1013.74 | 1013.74
|  | 2026-03-21 | 460 | 11.14 | 5124.4 | 5124.4
Tổng khối lượng thi công: |  |  |  |  | 108800.64 | 109878.9
LŨY KẾ TỔNG KL: |  |  |  |  | 197548.96 | 198623.77
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THI CÔNG
Stt | Mũi thi công | Lý trình | Tổng số mét thiết kế(m) | Tổng chiều dài đã thi công (m) | Tổng khối lượng còn lại | Ghi chú
1 | Kênh Tư Mới | Km5+486,3- Km 5+560 | 15542.1 | 11579.99 | 3962.11 | Hoàn thành
2 |  | Km5+560 - Km 5+793,4 | 40481.6 | 39585.48 | 896.12 | Hoàn thành
3 |  | Km5+838,6 - Km6+107 | 40428.8 | 37579.4 | 2849.4 | Hoàn thành
4 |  | Km6+152,3 | 39244.5 | 0 | 39244.5
5 |  | Km6+340 | 19929.3 | 0 | 19929.3
6 |  | Km6+460 | 24586.8 | 0 | 24586.8
7 |  | Tổng | 180213.1 | 88744.87 | 91468.23
8 | Nguyễn Văn Tiếp | Km8+600 | 11980.8 |  | 11980.8
9 |  | Km8+650 | 23551.6 |  | 23551.6
10 |  | Km8+700 | 19190 |  | 19190
11 |  | Km8+750 | 13625 |  | 13625
12 |  | Km8+800 | 14915.8 |  | 14915.8
13 |  | Km9+053,2 - Km 9+180 | 21360.5 | 6858.7 | 14501.8
14 |  | Km 9+180 - Km 9+280 | 19782 | 15517.91 |  | Hoàn thành
15 |  | Km10+00 - Km 10+050 | 9145.5 | 7055.5 |  | Hoàn thành
16 |  | Km10+050 - Km 10+130 | 17304 | 12344.91 |  | Hoàn thành
17 |  | Km10+130 - Km 10+170 | 11745.3 | 13058.7 |  | Hoàn thành
18 |  | Km10+170 - Km 10+230 | 20582 | 20809.1 |  | Hoàn thành
19 |  | Km10+230 - Km 10+280 | 15314 | 8243 |  | Hoàn thành
20 |  | Tổng | 198496.5 | 83887.82 | 97765
Lũy kế |  |  |  | 172632.69

## SBD
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH, GIAI ĐOẠN 1
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THI CÔNG BẤC THẤM NGANG PHD Km5+250-Km10+324
STT | Lý trình | Ngày | Bấc thấm ngang (m) | Tổng số mét thiết kế (m) | Bấc thấm dọc (m) | Tổng số mét thiết kế (m) | Ghi chú
Luỹ kế (m)

## CDM
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH, GIAI ĐOẠN 1
BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THI CÔNG CỌC XI MĂNG ĐẤT (CDM) Km5+250-Km10+324
STT | Lý trình | Ngày | Số tim đã thi công | Chiều sâu thiết kế (m) | Tổng số mét thiết kế (m) | Tổng số mét thực tế (m) | Ghi chú
| Luỹ kế (m) |  | 0 |  | 0 | 0